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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2026                                                                                                      № 4-п-а
с. Залесово

Об актуализации муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области
на период с 2026 до 2032 года

В соответствии с Федеральным законам от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
1. Актуализировать муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на период с 2026 до 2032 года, согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Залесовский вестник», подлежит обнародованию и размещению на официальном администрации муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава сельсовета                                                                                             Н.Ф.Пастухова




Разослано: в дело, администрации района, отделу архитектуры и градостроительства администрации района, для обнародования – 3 экз., прокурору района.
Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального сельсовета 
Залесовский сельсовет
Красногвардейского района
Оренбургской области
от 20.01.2026 № 4-п-а


Актуализация муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
на период с 2026 до 2032 года

Введение

В современных условиях социальная инфраструктура – важная характеристика степени экономической и социальной развитости общества, показатель широты и глубины использования материальных возможностей для рациональной жизнедеятельности людей. В настоящее время развитие социальной инфраструктуры оказывает значительное влияние на все без исключения процессы, происходящие в обществе. Практически нет той сферы общественной жизни, где бы ни стоял вопрос об укреплении и нормальном использовании материально-вещественных элементов. Причем эта взаимосвязь социальной практики и общих условий жизнедеятельности человека проявляется в том, что с одной стороны, осуществление целей человека обязательно предполагает наличие материально-вещественных элементов, с другой стороны, инфраструктура воздействует на его сознание и поведение. 
Рациональное развитие социальной инфраструктуры – многоаспектная проблема, которая требует решения многих вопросов управления. Процессы модернизации показали не только их значимость, но и – что является особенно важным – системность, которая предполагает необходимую связь всех условий. Однако нередко элементы социальной инфраструктуры рассматриваются в отрыве друг от друга, в контексте частных технических, производственных, организационных или экономических задач.
Следовательно, речь идет о том, что все компоненты социальной инфраструктуры должны быть предметом единого, целостного процесса управления и планирования. Именно в отсутствии комплексности и взаимной увязки ее элементов сказывалось и до сих пор сказывается на эффективности управления, на рациональном использовании сил и возможностей экономики.
Объективно одной из важнейших проблем социальной инфраструктуры является объединение всех средств, выделяемых на ее развитие. Сооружение общих для всего населения служб тепло-, электро- и водоснабжения, зон отдыха, а также строительство, модернизация, реконструкция жилья и культурно-бытовых учреждений дает огромный экономический и социальный эффект. Однако анализ нормативно-правовых актов показал, что даже в сегодняшних условиях местные власти не имеют такой базы. Настало время при решении задач социальной инфраструктуры шире внедрять программно-целевой подход. С этой целью возможны разовый одновременный расчет потребности в социальной инфраструктуре и выделении необходимых средств на нее вне зависимости от принадлежности сооружаемых и существующих объектов. Это выделение средств. В этой ситуации программа развития социальной инфраструктуры наиболее точно учитывает интересы и территории, и отдельных организаций, учреждений, что благотворительно скажется на создании нормальных условий для жизни населения. Кроме того, выделенные средства будут осваиваться, исходя не из возможностей одного собственника, не из субъективных пожеланий руководителей того или иного ведомства, а из научно обоснованного плана создания комплекса условий для жизни населения.
Местные органы власти не везде имеют полномочия и права, необходимые для того, чтобы вмешиваться в ход решения важнейших социальных задач. Поэтому реализация программно-целевого подхода требует совершенствования управления, более четкого разделения компетенции (прав и обязанностей) ведомств и предприятий (учреждений), с одной стороны, и местных органов власти – с другой. Таким образом, развитие социальной инфраструктуры – это многоаспектная проблема, целевой установкой решения которой является создание условий, достойных человеческой природы и адекватных ей.





















ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТЫ ЗАЛЕСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2032 ГОДЫ.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМЫ

	Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на период до  2032 года (далее - Программа)

	Основание для разработки программы

	Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;
[bookmark: _GoBack]Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Генеральный план муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области. 

	Наименование заказчика 
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области; 

	Наименование разработчика
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области;

	Цель Программы

	Развитие социальной инфраструктуры Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области для закрепления населения и повышения уровня жизни

	Задачи Программы
	- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры;
- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;
- обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;
-  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;
- повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2026 – 2032. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания.
- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;
 - Ремонт СДК (топочная) в с. Залесово

	Запланированные мероприятия
	Строительство
Реконструкция

	Объемы и источники финансирования Программы
	Предполагаемое финансирование в объеме 276,0 тыс. руб., в том числе:
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 20,00 тыс. руб.
2028 год - 95,0 тыс. руб.
2029 год – 55,0 тыс. руб.
2030 год - 45,0 тыс. руб.
2031 год – 55,0 тыс. руб.
2032 год –  26,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в муниципальном образовании Залесовский сельсовет



Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Уровень социально-экономического развития Залесовского сельсовета оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.
По состоянию на 01.01.2026 года численность населения Залесовского сельсовета составляла 198 человек. Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Залесовский сельсовет: с. Залесово - 188 чел., с.Владимировка 10 чел. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 15 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 32,6 %, на долю старше трудоспособного –52,4 %. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности населения сельсовета составляла 0,5 %, от 7 до 18 лет – 5 %. За период 2010 – 2026 годы доля детей в общей численности уменьшилась на 19 %, доля пожилых людей – упала на 3,1 %, что свидетельствует о старении населения. Доля трудоспособного населения в общей численности уменьшается.
Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. 
Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения. 
В целом демографическая ситуация в Залесовском сельсовете повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов. 
Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности ниже средне областного. Численность дошкольников так же уменьшалась, что говорит о снижении рождаемости и миграции людей с детьми школьного и дошкольного возраста в города.
Таким образом, численность населения МО Залесовский сельсовет устойчиво падает и остается критичной.
Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.
Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.
Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Залесовском сельсовете по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.
Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг. 
Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура.

Сведения о градостроительной деятельности
На территории Залесовского сельсовета утверждены градостроительные документы:
1. Генеральный план Залесовского сельсовета, утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет № 27/2 от 11.12.2013 год;
2. Правила землепользования и застройки Залесовский сельсовета, утверждены решением Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет № 28/3 от 30.12.2013 года;

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование. Сеть образовательных учреждений Залесовского сельского поселения представлена одним образовательным учреждением: общеобразовательной школой вместимостью 150 мест (в настоящее время обучается 11 человек). Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует минимальным нормативам обеспеченности и достаточна для полноценного обеспечения населения образовательными услугами.
Школа Залесовского сельсовета загружена лишь на 7,3%, т.е. не загружена на полную проектную мощность. Кроме того, наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена. Здание школы было введено в эксплуатацию в 1968 году. Уровень износа здания школы составляет 56%, уровень износа оборудования кабинетов в школе – 28%, наличие спортивного инвентаря составляет 80%.
Культура. На территории Залесовского сельсовета действует одно культурно-просветительное учреждение, проектной мощностью 250 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 150 мест, соответствует 100 %. 
Библиотека имеется только в с. Залесово, расположена в здании СДК. Цель библиотеки - организация библиотечного обслуживания населения. Общий библиотечный фонд поселения составляет 2000 единиц. Загруженность – 40 %. Перспективное строительство объектов культуры не планируется.
Залесовский сельсовет достаточно обеспечен учреждениями культуры.
Необходимо пополнение фонда существующей библиотеки специальной, детской и учебной литературой, периодикой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.
Физическая культура и массовый спорт.
На территории сельсовета спортивные учреждения отсутствуют. Объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы). 
Перспективное строительство объектов физической культуры не планируется т.к. спортзал школы обеспечивает спортивные потребности населения. Ззагруженность спортивного зала составляет 30%, поэтому при сохраняющемся темпе убыли населения на расчетный срок спортзала будет достаточно, но необходимо его дооснащение.
Здравоохранение. В сфере здравоохранения на территории сельсовета работает Залесовский ФАП. Проектная мощность ФАПа составляет 25 человек. Процент загруженности медицинских учреждений составляет 40 %, поэтому на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно. 
Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы учреждения здравоохранения.  Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.
Согласно генеральному плану Залесовского сельсовета, объем жилищного фонда муниципального образования к 2033 году должен составить не менее10.4 тыс. кв. м общей площади. 
период - 20 лет (до 2033г.) и может корректироваться инвестиционными возможностями поселения.
Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области при определении объёмов и структуры жилищного строительства расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельской местности на период 2015-2025г.г. принимается 18,0 м2. 
Расчётная численность постоянного населения на планируемый период – 180 чел., т.е. ожидаемого прироста нет. 

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 180человек. 
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Залесовский сельсовет:
Таблица1. Нормативная потребность в объектах социальной сферы
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Существующая мощность
	Нормативная потребность на расчетный срок (2033 г.)
	Дефицит на расчетный срок (2033 г.)

	Основная общеобразовательная школа
	мест
	150
	150
	-
(реконструкция не предусмотрена)

	Клубы или учреждения клубного типа
	посадочных мест
	250
	150
	-

	Библиотеки
	единиц хранения
	2000
	2000
	-

	ФАП
	посещений в день
	25
	25
	-
(реконструкция не предусмотрена)

	Объекты торговли
	м2  торговой площади
	67
	67
	-



2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Залесовского сельсовета разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года. «О сценарных условиях социально-экономического развития Красногвардейского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением администрации Красногвардейского района от 31 августа 2016 года № 560-п.
4. Генеральный план Залесовского сельсовета, утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Залесовский сельсовет № 27/2 от 11.12.2013 год.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Залесовского сельсовета, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Залесовский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2026-2032 годы разрабатывается на основании генерального плана Залесовского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Красногвардейского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения. 

Перечень планируемых мероприятий объектов социальной инфраструктуры, местного значения представлен в Таблице 2 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий».
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Раздел 4 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.
Таблица 2
	№ п.п
	Наименование мероприятия 
	Источник финансирования
	Год, сумма тыс. рублей
	2031-2032

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Учреждения культуры и искусства 

	1
	Реконструкция здания топочной Дома культуры
	Всего, в том числе:
	0
	0
	95,0
	
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	95,0
	
	0
	

	Учреждения здравоохранения

	2
	Реконструкция здания ФАПа 
	Всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	
	

	Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

	3
	Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.
	Всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	


Примечание    -  планируемые мероприятия и объемы средств будут уточняться в период реализации программы
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Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Реализация мероприятий по реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:
Улучшение качества жизни населения поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Залесовский сельсовет приведены ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.№ 3).

Таблица 3 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры
	Вид объекта
	Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, %

	
	2026 год
	2032 год

	Учреждения образования
	100
	100

	Учреждения здравоохранения
	100
	100



Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:
За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.
Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.
Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.
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Раздел 6. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 
	Наименование индикатора
	
2026 
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030
	
2031
	
2032

	Уровень фактической обеспеченности объектами образования, % от норматива 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения, % от норматива
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100














Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем – бухгалтером муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Залесовский сельсовет отчет, который должен содержать:
- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;
- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)
Отчет о выполнении должен содержать:
- наименование ответственного исполнителя;
- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;
- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.
На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.





Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:
1. Создание условий для развития таких отраслей, как культура, здравоохранение.
2. Улучшение качества жизни населения сельсовета за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.
Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.



Раздел 9. Предложения по совершенствованию нормативно –правового 
и информационного обеспечения

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:
В результате анализа градостроительной документации Залесовского сельсовета установлено, что планируемые мероприятия социальной инфраструктуры в документах территориального планирования требуют корректировки с учетом их значений в настоящее время.
Рекомендуется внести изменения в генеральный план Залесовского сельсовета в части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.

Функции мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, в Оренбургской области в соответствии с Постановлением Правительства, осуществляет Управление по архитектуре и градостроительства министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
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